Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la primera mitad del desarrollo de la Fase 2, el equipo ha alcanzado los objetivos de la Configuración Base, Pre-procesamiento y Modelo Inicial de BD89. Se estableció la infraestructura del repositorio público en GitHub con una arquitectura modular desacoplada en scripts de Python. Se diseñó e implementó la base de datos relacional Regova en PostgreSQL / pgAdmin 4, cubriendo la jerarquía espacial (Góndola → Estante → Región), el registro de imágenes. Asimismo, se programó el pipeline de pre-procesamiento con OpenCV, y se configuró el espacio de trabajo ágil en Jira Software con las 4 Épicas y 11 Historias de Usuario (HU01 a HU11) |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen vigentes el el objetivo general y los objetivos específicos planteados en la Fase 1 |
| Metodología | La metodología de trabajo se reafirma bajo el marco ágil Scrum, ejecutando Sprints iterativos de 2 semanas sincronizados con la Carta Gantt y la gestión de roles RACI |
| Evidencias de avance | Evidencias de Avance Presentadas: - Evidencia 1 (Código y Arquitectura): Repositorio en GitHub con la estructura desacoplada en scripts de Python, eliminando el uso de Jupyter Notebooks en el núcleo de producción, pero usandolo para pruebas - Evidencia 2 (Persistencia y Datos): Script SQL y Diagrama Entidad-Relación que implementan el esquema de 8 tablas en PostgreSQL 18.6 y Claude - Evidencia 3 (Pre-procesamiento): Script en Python/OpenCV para la transformación homográfica de perspectiva y la estandarización de Bounding Boxes en formato YOLOv8n - Evidencia 4 (Gestión Ágil): Tablero de Jira activado con la planificación de los 5 Sprints y la asignación de responsabilidades por rol Scrum |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de software y arquitectura | Definición de arquitectura desacoplada en 3 capas lógicas | Github, VScode, python 3.10+ | Semana 1 - 4 | David González Scrum master | Facilitador: Calidad en la obtención de información Dificultad: Cambios en el proyecto | Completado | Se estableció no usar Jupyter Notebooks |
| Ingeniería de Datos & Preprocesamiento | Ingesta de Datasets Open Source y Pre-procesamiento de Perspectiva | Grocery Shelves, OpenCV, NumPy, Deep anything | Semanas 5 - 6 | Macarena Lobos (Proxy PO) | Dificultad: Domain Gap y ángulos oblicuos en fotos de supermercado | Completado | Ingesta de datasets abiertos con auditoría estricta de licencias de uso |
| Base de Datos & Persistencia | Construcción del Esquema Relacional de la BD Regova | PostgreSQL, pgAdmin 4, SQL | Semanas 5 - 6 | Macarena Lobos / David González | Facilitador: Definición clara de la jerarquía (Góndola → Estante → Región) | Completado | Se incorporó la tabla de criterios_clasificacion para independizar los umbrales de la IA |
| Visión Computacional & Modelamiento | Entrenamiento inicial y control de VRAM en Colab (≤4.0GB) | Google Colab (GPU T4), PyTorch, YOLOv8n | Semanas 7 - 8 | Michelle Stuardo (Lead Tech) | Dificultad: Límite de memoria GPU y tiempo de inferencia | En curso | Selección del modelo liviano YOLOv8n para asegurar latencia entre 2s y 5s |
| Gestión Ágil & Riesgos | Configuración de Jira, Product Backlog y Plan de Riesgos | Jira Software, Plan de Riesgos | Semanas 1 - 6 | David González (Scrum Master) | Facilitador: Roles del Squad bien definidos en la Matriz RACI | Completado | Monitoreo quincenal del riesgo crítico R01 (Domain Gap) |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores Facilitadores:3 El apoyo del profesor guía, la disponibilidad de herramientas y entornos gratuitos de desarrollo (VS Code, PostgreSQL, pgAdmin 4, Google Colab con GPU T4) y la clara división de responsabilidades dentro del Squad bajo la Matriz RACI. Factores Dificultadores y Acciones de Mitigación: - Riesgo de Domain Gap (R01): Los datasets públicos no reproducen completamente las condiciones de captura previstas en Walmart, como ángulos oblicuos, reflejos, sombras y oclusiones. Mitigación: se dispone de código para preprocesamiento y transformaciones de imágenes, y de una demo de inferencia con YOLOv8n. Queda pendiente verificar el alcance del entrenamiento y la evaluación del modelo con imágenes que representen esas condiciones difíciles; no se considera resuelto este riesgo. - Restricción de memoria GPU (R03): El entrenamiento y las pruebas en entornos como Google Colab están condicionados por la memoria y el tiempo de ejecución disponibles. Mitigación: se seleccionó el modelo liviano YOLOv8n y se han explorado configuraciones de entrenamiento para controlar el consumo de recursos. Los parámetros deben documentarse según cada ejecución; no se atribuye un único tamaño de lote o resolución a todos los experimentos. El reentrenamiento adicional sigue pendiente de confirmación.≤4.0GB640×640 - Estandarización de Bounding Boxes (R04): La combinación de datasets y anotaciones de diferentes fuentes puede producir incompatibilidades en el formato y la escala de coordenadas. Mitigación: se contempla la normalización de anotaciones al formato utilizado por YOLO y su revisión antes de entrenar. La aplicación consistente de esta conversión sobre todos los conjuntos de datos deberá verificarse con los registros del procesamiento.

Se independizó la lógica de negocio de los criterios de clasificación (umbral del 30%) mediante la tabla SQL criterios clasificación permitiendo alterar los rangos operacionales en la base de datos sin requerir reentrenamiento del modelo de visión

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Estado de actividades pendientes y estrategia de continuidad: A la fecha de corte, la demostración del algoritmo permite realizar inferencias y estimaciones por nivel con un modelo YOLOv8n y pesos disponibles; el frontend cuenta con pantallas y flujos funcionales evaluados mediante pruebas manuales, aunque algunos resultados todavía son simulados. No se ha acreditado la integración completa entre la interfaz, el procesamiento visual y la persistencia de resultados, por lo que esta constituye una actividad pendiente prioritaria. Entrenamiento y validación: La evaluación adicional con imágenes de condiciones complejas y la consolidación de métricas de entrenamiento y validación siguen pendientes de verificación. Como medida de continuidad, se propone reunir los registros de experimentación disponibles, identificar las imágenes y anotaciones utilizadas, ejecutar pruebas representativas y registrar resultados y limitaciones antes de declarar finalizada la validación. Integración y pruebas: Se priorizará conectar la recepción de imágenes del frontend con el servicio de análisis, asociar los resultados a góndolas y regiones, y verificar la visualización de estados y alertas con datos reales. Paralelamente, deberán atenderse los defectos funcionales detectados, especialmente los permisos de modificación de la configuración de góndolas. Estas tareas se registrarán y priorizarán según su impacto en la demostración y los criterios de aceptación. Seguimiento del cronograma: La carta Gantt contempla actividades de entrenamiento, preprocesamiento, configuración y pruebas en distintos períodos, por lo que no corresponde calificar todas las tareas pendientes como atrasadas. Se revisarán las dependencias y fechas vigentes para identificar retrasos efectivos, dejar constancia de los ajustes y concentrar el esfuerzo en un flujo mínimo integrado y demostrable.